## Trang tính1
Xây dựng hệ thống trợ lý tri thức nội bộ dựa trên giao thức MCP và mô hình ngôn ngữ lớn : https://docs.google.com/document/d/11c6pRQpCrUrqHQjA5VGCmRX86IAUN_vpQQSRUKAb4FY/edit?usp=sharing
TT | Tuần | Nguyễn Quang Huy (MCP / Backend) | Vũ Hoàng Hà (Vector DB / Data) | Nguyễn Hoàng Nam (UI / Kiểm thử / Báo cáo) | Công việc chung & phối hợp | State | Ghi chú
1 | Tuần 1 | Nghiên cứu giao thức MCP, tìm thư viện Python phù hợp | Tìm và lựa chọn tài liệu mẫu (PDF, DOCX, Markdown) | Vẽ mockup sơ giao diện, định hình luồng UI | Họp khởi đầu, thiết lập repo Git, chia branch, thống nhất coding style | Chưa hoàn thành
2 | Tuần 2 | Thiết kế công cụ MCP (ingest, search, list) | Viết script đọc file (PDF, Word, Markdown) + phân đoạn (chunk) | Giao diện upload tài liệu + form hỏi | Code review, kiểm thử đầu vào file, họp giữa tuần để điều chỉnh | Chưa hoàn thành
3 | Tuần 3 | Xây dựng MCP server cơ bản, API gọi tool | Xây dựng vector DB (FAISS / Chroma), tích hợp embedding, thử tìm kiếm cơ bản | Giao diện gửi truy vấn + hiển thị kết quả đơn giản | Cả team test end-to-end (upload → trả lời), sửa lỗi phối hợp | Chưa hoàn thành
4 | Tuần 4 | Hoàn thiện MCP server (bảo mật, kiểm soát quyền) + kết nối API | Tối ưu embedding model (thử chunk size), cải thiện độ chính xác tìm kiếm | Kết nối UI ↔ backend API, hiển thị nguồn tài liệu | Demo thử giữa tuần, feedback & sửa lỗi, code review | Chưa hoàn thành
5 | Tuần 5 | Tích hợp MCP với mô hình LLM (qua client, gọi API) | Cung cấp API / hàm tìm kiếm vector xuyên suốt hệ thống | UI hiển thị kết quả từ LLM + đường dẫn đến văn bản gốc | Test toàn hệ thống, phát hiện lỗi, ghi log, tối ưu hóa | Chưa hoàn thành
6 | Tuần 6 | Debug end-to-end, xử lý tình huống edge case | Chạy thử tìm kiếm đa dạng, kiểm thử hiệu năng vector DB | UI polish: giao diện đẹp hơn, handling lỗi, báo lỗi | Demo thử lần cuối, kiểm thử stress, code review cuối cùng | Chưa hoàn thành
7 | Tuần 7 | Viết script khởi động hệ thống (MCP, DB, LLM) + tài liệu kỹ thuật | Tối ưu hiệu năng DB, dọn dữ liệu, backup | Viết báo cáo các chương: thiết kế, thực thi, kết quả; chuẩn bị slide | Kiểm thử toàn hệ thống, phối hợp chỉnh sửa | Chưa hoàn thành
8 | Tuần 8 | Chuẩn bị slide kỹ thuật + trả lời câu hỏi kỹ thuật | Chuẩn bị tài liệu báo cáo + kiểm tra kết quả thực nghiệm | Chuẩn bị slide trình bày, video demo, luyện trình bày | Diễn tập bảo vệ, điều chỉnh slide, demo sống, nộp đồ án | Chưa hoàn thành